# Relatório executivo

Modernização da Linha Azul

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 | Referência dos dados: 29/08/2026 16:30 Hora oficial do Brasil

# 1. Síntese executiva

O recorte reúne 1 projeto(s), com avanço físico médio realizado de 64.5% frente a 68.0% previsto (-3.5 ponto(s) percentual(is)). Foram identificados 1 risco(s) ou problema(s) de alta criticidade. As interpretações deste resumo derivam somente dos valores presentes na fotografia de dados indicada ao final do documento.

# 2. Situação e indicadores

| Projeto | Situação | Fase | Responsável | Atualização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-0442 — Modernização da Linha Azul | amarelo | execução | Marina Costa | 2026-08-29T16:30:00-03:00 |

# 3. Previsto versus realizado

| Projeto | Previsto (%) | Realizado (%) | Desvio (p.p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRJ-0442 | 68.0 | 64.5 | -3.5 |

# 4. Marcos e próximas entregas

| Marco | Data prevista | Situação |
| --- | --- | --- |
| Instalação do primeiro lote | 2026-09-20 | em_andamento |

# 5. Riscos e pontos de atenção

| Risco ou problema | Criticidade | Tratamento | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Restrição de janela operacional | alta | Replanejar instalação por lotes e manter janela de contingência. | Coordenação de Implantação |

# 6. Realizações, mudanças e decisões

PRJ-0442: Conclusão dos testes de bancada e liberação do primeiro lote para instalação.

| Mudança | Situação | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Reprogramação da instalação do lote 2 | aprovada | Postergação de 14 dias sem alteração do marco final aprovado. |

# 7. Benefícios e alinhamento estratégico

Elevar a confiabilidade, a capacidade e a qualidade percebida da operação metroviária.

| Benefício | Indicador | Valor esperado | Início da captura |
| --- | --- | --- | --- |
| Redução de falhas em equipamentos críticos | Falhas por milhão de quilômetros | redução de 12% | 2027-01 |

# 8. Contexto adicional confirmado pelo usuário

Destacar o proximo marco.

# Fontes, atualização e limitações

Este documento foi gerado automaticamente a partir de uma fotografia imutável dos dados autorizados para o período confirmado.

Cronograma sintético do portfólio — Cronograma CP!A9:AK20 — atualização: 30/08/2026 12:00 Hora oficial do Brasil

Mapa sintético de benefícios — Benefícios!A1:H5 — atualização: 28/08/2026 17:00 Hora oficial do Brasil

Base sintética de riscos e situação — mock://portfolio/status/2026-08 — atualização: 31/08/2026 18:00 Hora oficial do Brasil

Limitação: A massa utilizada é sintética e não representa o ambiente corporativo do Metrô.

Limitação: Valores financeiros e benefícios realizados não estão disponíveis neste recorte.

Limitação: A integração real com Power Automate, AI Builder e identidade corporativa depende de provisionamento externo.

Identificadores: execução 20133bff-54fd-4861-b886-f555aaf71e70; correlação a52378c6-2251-483d-9db3-d50fcf6cd5fd; contrato 1.0.